## 前端开发计划
| 需求名称 | 优先级 | 负责人 | 计划完成时间 | 完成情况
PC端 | 机器人页面适应移动设备 | A | 钟勇 | 2016-08-15 | 已完成
| 首页轮播图、滚动公告 | A | 钟勇 | 2016-08-15
| 机器人常见问题 | A | 钟勇 | 2016-08-15
| 内容页菜单浮动 | B | 钟勇 | 2016-08-18
| 答疑管理的自动补全功能 | C | 钟勇 | 8月20日
| 风格切换功能 | B | 刘海平 | 2016-08-30
| PC端UI设计（第2种颜色风格） | B | 彩虹 | 8月30日
移动端 | 移动端UI设计 高校首页、内容页、关注高校、所有高校、 用户资料、用户消息、账号绑定、在线留言 | A | 彩虹 | 2016-08-15
| 图标设计 | A | 彩虹 | 2016-08-20
| 移动端UI设计（第2种颜色风格） | B | 彩虹 | 2016-08-25
| 内容页开发 | A | 刘海平 | 2016-08-15
| 报考指南滑动效果 | A | 刘海平 | 2016-08-15 | 已完成
| 留言页开发 | A | 刘海平 | 2016-08-15 | 已完成
| 风格切换功能 | B | 刘海平 | 2016-08-20 | 已完成
| 图标库 | B | 刘海平 | 2016-08-20 | 已完成

## 讨论会安排
1、时间安排
2016/7/16 09:00—12:00 | 8:50准时到达开会地点
2016/7/16 14:30—19:00
2016/7/17 09:00—12:00
周日下午自己梳理，如果需要集中讨论再安排
* 以上安排仅供参考， 以研发小组明确需求、可立即开展工作为准
2、主要讨论事项
合伙创业非打短工、方方面面事情很多，保证目标顺利达成是关键，大家付出会比较多；特殊情况可以协商退出，不伤和气 —杨华
因涉及到以前团队， 目前的应用、DB、配置库对应的相关账号是否全部进行修改？ 目前系统维护工作现在起全部由我们接管是否存在风险？ —明总
公司整体介绍，现状及未来 —明总
公司整体产品战略（现状、下一步计划及未来） —明总
详细介绍现有产品（功能、流程及目前存在的主要问题） —明总
具体需求讨论， 以研发可以执行为准 —杨华主持；用户体验十分重要，事实上海平需要担当产品经理的角色
研发小组工作准备如何开展工作（环境、日常配合， 问题沟通机制） —邓康华、刘海平
其他大家关心的事项沟通

## 产品侧思考
1、对B类用户：产品核心竞争力最终体现在对C类用户的服务规模和服务质量，这是B类用户愿意（持续）买单的关键
对C类用户：最大程度降低用户进入门槛和操作成本
对我们公司（含合作伙伴）：产品维护成本；运营推广的难度
关键还看移动端（弱势是版面有限）
从进入门槛和运营推广维度分析，微信是比较好的选择
2、微信平台基础能力
账号体系
推广传播
即时通讯
位置服务
支付
网店
资讯
OA工单
... ...
*如果基于微信开发，对B类用户，如果要求独立部署应用的应该如何做？需要技术评估
3、公司目前产品及对应用户群
B类用户
名牌高校
普通高校
中学
合作方
C类用户
潜在考生(家长)
本科线上生
本科线下生
|  |  |  | PC端 | 移动端
| to C | zhiyuan123 | 针对本科线上考生，提供具体志愿填报方案
|  | 招生求学 | 针对本科线下生，目前只提供信息登记功能，后期产品设计上需要和普通高校打通
|  | 留学 | 有量了再考虑
|  | 高考招录智能咨询平台 | 名牌高校在购买产品后在官网有入口，回答考生针对本校的相关疑问
普通高校宣传专题
| to B | 智能答疑后台管理系统 | 针对名牌高校、报考人数众多，需要招生提效、答疑提效
|  | 普通高校宣传专题后台系统 | 针对普通高校、缺少生源，需要宣传提效
| 内部支撑 | CMS
CRM

## 技术侧思考
1、明年业务量将大幅上升， 同时有新功能上线（比如移动端）， 对技术架构及实际部署模式要提前考虑；
2、目前os要替换为linux， 保障系统安全性和稳定性
3、公司目前产品业务高峰期在6、7月份，在申请阿里云相关资源时要选择按月付费， 方便按月进行升降配
4、2016.12.31前把以前zhiyuan123相关应用和db迁移到阿里云 —康华评估，以智能答疑需求优先
5、后期随着新系统不断上线， 账号体系要设计好， 否则对后期维护、运营推广带来很大困难。

## 需求list
产品名称 | 模块名称 | 需求项 | 需求项描述 | 提出时间 | 需求类别 | 优先级 | 提出人 | 处理人 | 处理进度 | 备注
高考招录智能咨询平台(PC端) | 登录 | 联合登录，手机号验证登录 | 暂不考虑
|  | 注册时丰富生源信息引导设置 | 提示：个人资料更完善、更准确，我们的答疑将更有针对性
|  | 提问时补充生源信息引导设置 | 参考福建江夏学院招生咨询平台
|  | 页面关掉机器人没关 | 暂时搞不定
|  | 登录后在首页以红色字体加一个退出按钮 | [5 empty] | 钟勇 |  | 暂缓
|  | 同一用户只能登陆一个 | [5 empty] | 邓康华
|  | 同一用户登录后访问不同的学校页面，点击机器人去咨询，是否存在矛盾 | 在机器人上面提示，让用户能准确知道咨询的是哪所学校；用户注册、登录统一，但是用户访问而言需要按学校分开，对后台管理而言也是一样 |  |  |  |  | 邓康华
| 答疑 | 常见问题直接给答案 | 分词更准确；常见问题；相关问题。参考福建江夏学院招生咨询平台
转人工服务就直接跳到在线留言；如果即时客服开通，则还是在机器人交流
|  | 机器人可拖动 | 可以点箭头隐藏
|  | 已解决问题增加用户回访功能 | 加按钮可以给用户发短信
| 页面展示 | 首页布局可选（按模板） | 模板可选，皮肤可选；首页可视化维护； 首页动起来：背景图轮播，公告轮播、热点问题轮播。 菜单、公告设计可参考清华大学本科招生网 |  |  |  |  | 刘海平，钟勇 |  | 钟勇负责： 背景图轮播、 公告轮播
|  | 录取状态显示效果增强，吸引用户在录取过程中回访 | 加个中间页或弹出来一个层，具体内容在后台可维护 |  |  |  |  | 刘海平 |  | 暂缓
|  | 在现在的基础上（学校状态查询链接）加入我们的专题页面 | 暂不考虑
|  | 首页"高考招录智能咨询平台"要做成可修改 | [5 empty] | 邓康华
|  | 二级页面菜单浮动，便于用户对信息有个全貌 | [5 empty] | 钟勇
|  | 背景图加我们公司的标签“报考答疑2016” | 暂不考虑
| 消息中心 | 针对用户回访通道功能 | 用户没问，但是招办主动发消息需要展示到消息中心 |  |  |  |  | 邓康华
| 分享 | 目前太多，把微信二维码直接放在首页 | [5 empty] | 刘海平
计划和规则 到时候分开到2个父级主题，现在他是放在一起，掰不开
高考招录智能咨询平台(移动端) | PC内容移动化 | 高校首页 高校文章页 用户消息页 用户的关注高校页 用户添加关注高校页 用户资料页 用户绑定页 高校留言页 | [5 empty] | 刘海平
| 提问互动 | 提问输入语音辅助
|  | 语音提问 | 可能影响招办理解效率，需探讨
|  | 语音回答 | 人工留言
| 消息管理 | 学校宣传消息提醒
学校公告消息提醒
人工答疑信息提醒
|  | 新消息提醒 | 未读消息
| 导航页 | 尽量不用app，但最好能放置页面快捷方式
|  | 高校导航管理 | 从导航页面进入到不同高校
用户关注的高校清单管理
智能答疑后台管理系统（PC端） | 智能控制台 | 可开关的功能 | 语音提问/系统预测/参考回复/人工即时在线答疑 | 有开关功能的功能点集中放在控制台进行管理，点击可跳转到具体功能
|  | 可试用的功能 | 自助预测（预置公式智能计算），需要较多优化修改
|  | 可多选一的功能 | 填报参考选用的回复方式 历史数据点击查看 历史数据直接回复 参考结论直接回复 参考结论点击回复 | 暂不考虑
前端首页结构可选
页面各种图标更丰富
内容可视化维护
| 问题库专题管理，先只给机器人用，和目前"常见问题"独立 | 问/答手工录入 | [5 empty] | 邓康华
excel导入
excel/word导出
在线问答内容编辑加入/直接加入
| 答疑管理 | 回答问题时把问题库放在旁边，可以直接选择后再修改
流程优化：认领后直接跳转到回答问题
对已解决问题需要有删除功能，因为可能回答错误或误操作
| 工作台 | 目前功能未实现
| 用户密码找回功能 | 管理员有重置密码功能 | [5 empty] | 邓康华
| 招办辅助工具 | 单独拎出来做为一个模块
发短信需要短信通道
| 用户数据，加一个用户回访通道功能 | 加一个按钮发送短信息
智能答疑后台管理系统（移动端） | 查看学生提问状态
移动回复
移动审核
短信插件生成后直接发手机

## 环境及账号
1、微信
公众号：3397160184@qq.com/1314520qq1007
企业服务号：2160849143@qq.com/1314520qq1007
open.weixin.qq.com yangming@zhinengdayi.com/1314520Qqq
把海平的微信号绑定
2、智能答疑平台
http://www.zhinengdayi.com/front/index/PLAQLO 页面效果测试专用
http://www.zhinengdayi.com/front/index/uibe 对外经贸大学
http://www.zhinengdayi.com/front/index/bisu 北京第二外国语学院
3、智能答疑后台管理系统
对外经贸大学：http://www.zhinengdayi.com/index admin_PLAQLO —线上系统，不要修改
4、部署环境信息
aliyun：1210584899@qq.com/1314520qq
5、svn
康华补充